## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2016 | 132 | 2.1.3.2 | 1 | Realizar todos las modificaciones o cambios de los conceptos y partidas de la cofinanciación en los contratos y convenios interadministrativos que se suscriban mediante acto administrativo administrativo que lo apruebe como un otro sí modificatorio o aclaratorio. En los estudios previos y pliegos de condiciones y nimutas de los contratos y/o convenios establecer la conformación de las veedurías ciudadanas para el control de los recursos públicos. | Contratación | 2016-05-06 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 132 | 2.1.4.1 | 1 | Depurar las obligaciones por pagar de las vigencias anteriores, determinando cúales se encuentran para liberar saldos, fenecer o liquidar,. | Contratación, y Presupuesto | 2016-05-06 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 132 | 2.1.3.1 | 1 | Verificar y exigir al ejecutor de los convenios que las cuentas de cobro del equipo utilizado para la ejecución cuenten con los soportes de parafiscales y RUT. En los estudios previos y pliegos de condiciones y minutas de los contratos y/o convenios establecer la conformación de las veedurías ciudadanas para el control de los recursos públicos. | Contratación | 2016-05-11 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 132 | 2.2.1.1 | 1 | Realizar dos (2) mesa de trabajo con el equipo de profesionales de la oficina de planeacion durante la vigencia 2016, con el fin de hacer un seguimiento adecuado al cumplimiento de las metas del PDDL, programas y proyectos de inversión determinados en el plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y de obras publicas local de Tunjuelito Humana: Acción transformadora del territorio” 2013 – 2016. | Planeacion | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.2.1.2 | 1 | Realizar una mesa de trabajo cada 3 meses con las personas encargadas de mantener actualizadas la matrices de plan de acción y MUSI, con el fin de verificar la consistencia de la información relacionada en cada una de ellas. | Planeacion | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 132 | 2.2.1.3 | 1 | Para la vigencia 2016 se determina que el plazo máximo de los contratos con los cuales se desarrollaran los proyectos de inversión sera hasta el 28 de Febrero de 2017, con el fin de obtener información real para evidenciar dentro del balance social correspondiente. | Contratación | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Incumplida
2016 | 132 | 2.3.1.1 | 1 | Realizar mesa de trabajo con la Oficina de Ejecuciones Fiscales, para conciliar la información contenida entre las entidades | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.2 | 1 | Realizar mesa de trabajo con las diferentes entidades para dejar evidencia de las conciliaciones realizadas y así cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 132 | 2.3.1.3 | 1 | Realizar revisión de la cuenta para establecer su situación y proceder a su respectiva depuración. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 132 | 2.3.1.5 | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.6 | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.7 | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.8 | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.9 | 1 | Se realizara la revisión respectiva de la cuenta para determinar su reclasificación y su respectivo registro contable. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.10 | 1 | Se realizara la revisión respectiva de los movimientos que afectan la cuenta para determinar su reclasificación. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.11 | 1 | Se realizara la revisión respectiva de los movimientos que afectan la cuenta para determinar su reclasificación. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 132 | 2.3.1.13 | 1 | Realizar mesa de trabajo con las diferentes entidades para dejar evidencia de las conciliaciones realizadas y así cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 132 | 2.3.1.15 | 1 | Se tomara en cuenta la observación y se tendrá en cuenta para la próxima presentación de Estados Financieros. | Contabilidad | 2016-05-05 | 2017-02-28 | Abierta
2016 | 132 | 2.3.1.4 | 1 | Realizar la contratación de una Firma Externa para la Toma Fisica Anual y Valorizada para la vigencia 2016 como lo dispone La Resolucion N. 001 de 2001. | Almacen y Contabilidad. | 2016-10-30 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 132 | 2.3.1.12 | 1 | Actualizar en Libros Contables del FDLT la cuenta 1999 Valorizaciones; Luego de la Toma Fisica Anual y la valorizacion de la Propiedad Planta y Equipo acorde con los procedimientos Contables del Regimen de Contabilidad Publica. | Contabilidad y Almacen FDLT | 2017-04-15 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 132 | 2.3.1.14 | 1 | Actualizar en Libros Contables del FDLT la cuenta 1999 Valorizaciones; Luego de la Toma Fisica Anual y la valorizacion de la Propiedad Planta y Equipo acorde con los procedimientos Contables del Regimen de Contabilidad Publica. | Contabilidad y Almacen FDLT | 2017-04-15 | 2017-05-02 | Abierta
2016 | 153 | 3.1.1 | 1 | > El abogado del FDLT deberá verificar los documentos para cumplir con los certificados de idoneidad y verificar el registro en SUPERJURIDICAS de la Alcaldía Mayor siempre que su domicilio principal sea la ciudad de Bogotá. | FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.1.2 | 1 | >cumplir los lineamientos y normatividad vigente en lo que respecta al SIGD establecido por la secretaria de gobierno. | CAF- FDLT- | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.1.2 | 2 | >Realizar diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | oficina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.2.1 | 1 | >Establecer sensibilizaciones periódicas para la presentación de los informes de actividades, el manual de contratación, manual de supervisión e interventora y demás temas , que permitan dar mejoramiento al seguimiento contractual. | CAF- FDLT- | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 153 | 3.2.1 | 2 | >Establecer sensibilizaciones sobre la funciones , normatividad y responsabilidades de los contratistas designados al apoyo a la supervisión | FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.3.1 | 1 | >Establecer lineamientos para la presentación de los informes financieros y contables. | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.4.1 | 1 | >Realizar seguimiento a la presentación de los informes de actividades y financieros , dando garantía a la ejecución contractual. | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Inefectiva
2016 | 153 | 3.5.1 | 1 | >Establecer sensibilizaciones periódicas para la presentación de los informes de actividades, el manual de contratación, manual de supervisión e interventoría y demás temas que permitan dar mejoramiento al seguimiento contractual. | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.5.1 | 2 | >Realizar diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | oficina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.5.1 | 3 | >Cumplir la Resolución 001 de 2001, al régimen de contabilidad pública, y a la política contable respecto a los ingresos de almacén, y los bienes propiedad del fondo. | CAF- ALMACEN- | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.6.1 | 1 | Cumplir los lineamientos y normatividad vigente en lo que respecta al SIGD establecido por la secretaria de gobierno. | OfIcina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.6.1 | 2 | >Hacer diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | OfIcina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 153 | 3.8.1 | 1 | >iniciar proceso de cobro persuasivo por multa y por el mayor valor pagado. | coordinación Jurídica | 2016-08-16 | 2016-12-31 | Cerrada
2016 | 172 | 3.1.1 | 1 | MEMORANDO: Verificar antes de iniciar cualquier proceso de selección los aspectos contractuales exigidos por las normas civiles y comerciales, como en el caso de la compraventa de inmuebles o muebles sujetos a registro, o por legislaciones especiales, como la ambienta y urbana, para atender la necesidad que se pretende satisfacer. | Despacho, oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.1.1 | 2 | Elaborar un memorando en el que se pida que un análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico que de cuenta de la necesidad y la conveniencia de realizar las adiciones que se requieran. | Interventorías y/o Apoyos a la Supervisión | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 1 | Capacitaciones practicas con supervisores y apoyo a la supervisión | archivo | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 2 | Capacitación a interventores y apoyo a la supervisión , respecto a casos de incumplimiento y/o imposición de multas. | Oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 3 | Capacitación sobre las formas de pago para establecer desembolsos correspondientes al porcentaje de ejecución . | Planeación y oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 4 | MEMORANDO: Exigiendo cuidado en la verificación de las operaciones aritméticas incluidas en las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección, así como en las transcripciones y digitación de los documentos precontractuales y contractuales | Planeación y oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 5 | MEMORANDO: Informando que en el momento de diligenciar las listas de chequeo verificar que los Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP se encuentre en físico de no ser así no entregar carpetas ni recibirlas. | Oficina de contratación , apoyo a la supervisión , archivo oficina de presupuesto. | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 6 | Capacitaciones practicas en el área de almacén y apoyo a la supervisión | archivo | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 7 | Capacitaciones practicas con supervisores y apoyo a la supervisión | Contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 172 | 3.2.1 | 8 | Realizar memorando del cambio de supervisores siempre y que sea archivado en la carpeta del contrato correspondiente. | Contratación y despacho. | 2016-11-09 | 2017-03-31 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 1 | presentar informe de prueba de lisura acorde a la especificación técnica IDU 510-11. | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 2 | presentar informe de prueba de lisura acorde a la especificación técnica IDU 510-11. | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 3 | Presentar informe de la reparación de el área afectada por la piel de cocodrilo. | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 4 | presentar informe de la inspección con circuito cerrado de televisión para la red de alcantarillado | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 5 | presentar informe de la reparación/nivelación | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 6 | realizar visita técnica en conjunto FDLT- Acueducto – Contratista – Interventoría | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 | Abierta
2016 | 192 | 3.1.1 | 7 | solicitar informe técnico a las empresas de servicios públicos | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 192 | 3.2.1 | 1 | Realizar capaciatación sobre conformacion del expediente unico de contrato. | gestion documental y contratacion. | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 192 | 3.2.1 | 2 | Crear mesa de trabajo para realizar intervencion documental a los contratos de Obra Pública No. 275 de 2015, el Contrato de Interventoría No. 285 de 2015. | Infraestructura , gestion documental. | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 192 | 3.2.1 | 3 | Crear mesa de trabajo para realizar intervencion documental al Convenio de Asociación No. 244 de 2015. | gestion documental y contratacion. | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta

## CB-0402F-_2016-02-01
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:24:16
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción : 2016-02-12 15:07:09 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.2.1. | De acuerdo con la documentación contenida en las tres (3) carpetas del Convenio de Asociación No. 018 de 2012, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, FDLT, entregó mediante las órdenes de Pago No. 491, 1211 y 370 la suma de $63.100.000 al contratista Asociación de Estudiantes Afrocolombianos, tal como se relaciona en los cuadros (pagina 19) . Una vez adicionada la cofinanciación de la Asociación de $6.630.000, se tiene que el total de recursos recibidos por el contratista fue de $69.730.000 | 1 | 1. Requerir a la Interventoría del Convenio en Comento se sirva informar las acciones adelantadas de control y seguimiento en el marco de la ejecución del convenio 018 de 2012 en donde se soporten los gastos relacionados con el valor de $4.288.001. 2. Requerir al apoyo de la supervisión informe de actividades de seguimiento y control ejecutadas dentro de los términos que establece el Manual de Contratación de la SDG. 3. Requerir al representante legal de Asociación de Estudiantes Afrocolombianos | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 3 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
2 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.3.1 | La subcontratación del 100% de las actividades tendientes a cumplir con las obligaciones específicas del asociado indica que aunque la Asociación Cultural Espacios de Vida, como persona jurídica privada sin ánimo de lucro, puede celebrar convenios de cooperación y asociación con entidades públicas con fundamento en las previsiones del artículo 355 Constitucional y los Decretos Reglamentarios de origen Constitucional 777 de 1992 y 1403 de mismo año, así como en el artículo 96 de la Ley 489 de 199 | 2 | 4.Requerir al apoyo a la supervisión informe de ejecución del convenio CAS 041 de 2014, en donde se puedan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la subcontratación y si estas se realizaron ajustadas a la normatividad existente para la materia. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
3 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.3.2 | Deficiencias de control interno: En el documento técnico de soporte no se evidencia lo relacionado con la realización de la semana del adulto mayor, a menos que esté contenida en el folio16 del citado documento que aparece en blanco. Así como en el capítulo de estudio de la oferta del Anexo técnico a folio 77 señala al contratista Asociación Cultural Espacios de Vida como organización jurídica de establecimiento de comercio activa, no como sociedad o persona jurídica principal o ESAL, a folio 17 | 3 | 5. Requerir al apoyo a la supervisión informe de ejecución del convenio CAS 041 de 2014, en donde se puedan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la subcontratación y si estas se realizaron ajustadas a la normatividad existente para la materia. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
4 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.4.1 | Es cuestionable la idoneidad de la UNAD, para la realización de la interventoría si se tiene en cuenta que su misión como lo expresa en la propuesta es la de “contribuir a la educación para todos, mediante, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas, para acompañar el aprendizaje autónomo y el desarrollo humano de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social, cumple su función y responsabilidad social , diseñando y des | 4 | 6. Requerir al apoyo a la supervisión informe de ejecución del contrato interadministrativo CIA- N°1 DE 2012 UNAD, en donde se puedan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la subcontratación y si estas se realizaron ajustadas a la normatividad existente para la materia. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
5 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.4.2 | En términos generales el archivo de la documentación dentro del expediente contractual no responde a un orden cronológico e incluye documentación que no corresponde al mismo, tal y como se evidencia a folio 386, en el que se encuentra formato de acta de comité de seguimiento y evaluación del proceso de comedores comunitarios de la localidad de Chapinero; mientras que a folio 394 se encuentra requerimiento de la UNAD, sobre contrato 3083 de 2011, que no corresponden al expediente contractual en a | 5 | 7. Requerir al apoyo a la supervisión informe de ejecución del contrato interadministrativo CIA- N°1 DE 2012 UNAD, en donde se pueda determinar la idonenidad del contratista frente al desarrollo del objeto contractual. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Inefectiva | 2016-02-01
6 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.4.3 | Otras deficiencias de Control interno: Aparte que los estudios previos para la contratación y pliego de condiciones no registran fecha de elaboración, el pliego de condiciones en su parte de régimen legal, sin justificación relativa a la celebración del contrato, se direcciona la interventoría hacia la realización de convenio interadministrativo para la contratación directa. | 6 | 8. Requerir al apoyo a la supervisión informe de ejecución del contrato interadministrativo CIA- N°1 DE 2012 UNAD, en donde se pueda determinar la idonenidad del contratista frente al desarrollo del objeto contractual. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
7 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.5.1 | Se evidencian irregularidades en su etapa precontractual relacionadas con que se suscribió en ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, cuya vigencia terminaba precisamente 3 días después de la suscripción del contrato, sin evidenciar la armonización con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y no estar contemplado en el plan de contratación de la vigencia de 2012 del FDLT. Aunque el documento de estudios previos carece de firmas y fecha de elaboración; en su anexo técnico, así como en la p | 7 | 9. Requerir a la Oficina Jurídica del FDLT informe de ejecución del convenio de Asociación CA -N° 015 de 2012, donde se permita establecer que el proyecto .3.3.6.13.04.37.01.35.00 corresponde al codigo de registro presupuestal designado para ese proyecto . | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Inefectiva | 2016-02-01
8 |  | 6 | 2015 | 184 | 3.5.2 | Además de no contar con el diligenciamiento de su lista de chequeo, el archivo contractual presenta desorden cronológico por debilidades de control, lo que ocasiona incumplimientos de las disposiciones de archivo general, transgrediendo así lo relacionado con la clasificación y ordenación de archivos consagrados en la Ley 594 de 2000 y la circular No.04 de 2003 del Archivo General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública. | 8 | 10. Requerir a la Oficina Jurídica del FDLT adelante la verificación de los documentos contentivos en el convenio de Asociación CA -N° 015 de 2012, a find e determinar el cumplimiento de las normas de archivo vigentes. | solicitud | Solicitud programada/solicitud efectuada | 1 | Despacho Alcaldía Local. FDLT. Oficina de Contratación | 2016-02-11 | 2016-03-31 |  | Cerrada | 2016-02-01

## CB-0402F-_2016-05-02
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:27:08
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-05-02
Fecha de Recepción : 2016-05-13 16:16:10 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.1.3.2 | Hallazgo administrativo. Convenio interadministrativo 006 de 2011. Por cambio del concepto de la cofinanciación sin acto administrativo que lo apruebe y falta de soporte de las cuentas de cobro. No obstante evidenciarse que cumplieron con el aporte de la Cofinanciación establecido desde la presentación de la propuesta, es importante que se respeten los conceptos y la partida para cada uno de estos, o que obre un acto administrativo que dé cuenta del cambio. Una vez revisadas las cuentas de cob | 1 | Realizar todos las modificaciones o cambios de los conceptos y partidas de la cofinanciación en los contratos y convenios interadministrativos que se suscriban mediante acto administrativo administrativo que lo apruebe como un otro sí modificatorio o aclaratorio. En los estudios previos y pliegos de condiciones y nimutas de los contratos y/o convenios establecer la conformación de las veedurías ciudadanas para el control de los recursos públicos. | No. de contratos | No. de contratos y/o convenios realizados/Veedurías ciudadanas convocadas | 2 | Contratación | 2016-05-06 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02
2 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.1.4.1 | Hallazgo administrativo.Por Obligaciones por pagar de vigencias anteriores. Si bien es cierto la gestión administrativa del FDLT para disminuir, anular, cancelar y liberar recursos que presentaban mínimas cuantías, se siguen presentando Obligaciones sin liquidar y que en la vigencia 2015 asciende al 26%, es decir por cuantía de $6.746.124.026. Esta situación ocurre por falta de controles en el proceso armónico de planeación, programación presupuestal, de contratación y los plazos de ejecución co | 1 | Depurar las obligaciones por pagar de las vigencias anteriores, determinando cúales se encuentran para liberar saldos, fenecer o liquidar,. | No. de obligacionespor por pagar | No. de obligacionespor por pagar/ No. de obligaciones depuradas presupuestal contractualmente. | 1 | Contratación, y Presupuesto | 2016-05-06 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02
3 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.1.3.1 | Hallazgo administrativo. Convenio interadministrativo 004 de 2011. Falta de soportes en las cuentas de cobro. Las cuentas de cobro del equipo que ejecutó las actividades de apoyo no cuentan con los soportes de parafiscales y RUT. Lo anterior incumple lo establecido en la minuta del contrato en cuanto a las obligaciones que tiene el contratista para presentar las cuentas de cobro, donde se exigía anexar dichos documentos. De otro lado dentro de la información puesta a disposición del ente de con | 1 | Verificar y exigir al ejecutor de los convenios que las cuentas de cobro del equipo utilizado para la ejecución cuenten con los soportes de parafiscales y RUT. En los estudios previos y pliegos de condiciones y minutas de los contratos y/o convenios establecer la conformación de las veedurías ciudadanas para el control de los recursos públicos. | No. de convenios celebrados | No. de convenios celebrados / No. de parafiscasles y RUT del personal de apoyo utilizado. No. de contratos y/o convenios realizados/Veedurías ciudadanas convocadas | 2 | Contratación | 2016-05-11 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02
4 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento de metas de planes, programas y proyectos. | 1 | Realizar dos (2) mesa de trabajo con el equipo de profesionales de la oficina de planeacion durante la vigencia 2016, con el fin de hacer un seguimiento adecuado al cumplimiento de las metas del PDDL, programas y proyectos de inversión determinados en el plan de Desarrollo Económico, social, ambiental y de obras publicas local de Tunjuelito Humana: Acción transformadora del territorio” 2013 – 2016. | Mesas de trabajo con equipo profesional de planeacion | Mesas de trabajo con equipo profesional de planeacion /Mesas de trabajo programadas | 2 | Planeacion | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
5 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.2.1.2 | Hallazgo administrativo. Inconsistencias de la información entre el plan de acción y MUSI | 1 | Realizar una mesa de trabajo cada 3 meses con las personas encargadas de mantener actualizadas la matrices de plan de acción y MUSI, con el fin de verificar la consistencia de la información relacionada en cada una de ellas. | Mesas de trabajo con las personas encargadas de mantener actualizadas la matrices de plan de acción | Mesas de trabajo con las personas encargadas de mantener actualizadas la matrices de plan de acción y MUSI/Mesas de trabajo programadas | 2 | Planeacion | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-05-02
6 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.2.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento del balance social | 1 | Para la vigencia 2016 se determina que el plazo máximo de los contratos con los cuales se desarrollaran los proyectos de inversión sera hasta el 28 de Febrero de 2017, con el fin de obtener información real para evidenciar dentro del balance social correspondiente. | Numero de contratos suscritos en la vigencia 2016, con clausula del Plazo máximo al 31 de enero de 2 | Numero de contratos suscritos en la vigencia 2016, con clausula del Plazo máximo al 31 de enero de 2017 / numero de contratos suscritos en la vigencia 2016 | 1 | Contratación | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | Incumplida | 2016-05-02
7 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.1 | Hallazgo con alcance administrativo. Realizado el cruce de información entre área contable frente la relación de multas suministrada por la Oficina de Ejecuciones Fiscales con corte al 31 de diciembre de 2015, se pudo establecer: Lo anterior se determina en incertidumbre de $294.577.588 entre la información reflejada en el Balance General frente a la relación de multas suministrada por la Oficina de Ejecuciones Fiscales, lo que muestra una deficiencia en el sistema de información Contable que no | 1 | Realizar mesa de trabajo con la Oficina de Ejecuciones Fiscales, para conciliar la información contenida entre las entidades | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA OFICINA EJECUCIONES FISCALES | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA OFICINA EJECUCIONES FISCALES / MESA POR PROGRAMAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
8 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.2 | Hallazgo con alcance administrativo. Falta de conciliaciones con cada una de las entidades Cuenta 1424 Recursos entregados en administración, En seguimiento a los recursos entregados en administración encontró, que el FDL no realizo conciliación con cada una de las entidades reciprocas al cierre de la vigencia, como se detalla continuación Lo anterior genera una incertidumbre de $8.936.783.166, al no conciliar el valor reflejado por cada una de las entidades, frente a lo reportado por el FDL de | 1 | Realizar mesa de trabajo con las diferentes entidades para dejar evidencia de las conciliaciones realizadas y así cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA ENTIDADES DISTRITALES | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA ENTIDADES DISTRITALES / MESA POR PROGRAMAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-05-02
9 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.3 | Hallazgo con alcance administrativo. Sobreestimada la cuenta Otros deudores: En la cuenta 1470 Otros deudores, se pudo establecer que esta se encuentra sobreestimada por un valor en libros de $19.957.074, toda vez en los registros contables figura el convenio UEL 4335, suscrito el 23 de diciembre de 2009, entre Secretaria Distrital de integración social, FDL Tunjuelito con la Fundación Milenio Azul, Plazo de ejecución 7 meses. Esta situación no da cumplimiento a lo normado en la Cláusula Décima | 1 | Realizar revisión de la cuenta para establecer su situación y proceder a su respectiva depuración. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-05-02
10 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.5 | Hallazgo con alcance administrativo. Subestimación cuenta 1640 Edificaciones Se encuentra subestimada en $7.157.160, toda vez que el FDL Tunjuelito suscripción del contrato de compraventa No 220 el día 5 de agosto de 2015, con el objeto de “entregar a título de venta real y material una casa de habilitación junto con lote de terreno en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, en el barrio Santa Lucia, ubicado en la avenida carrera 14 no 49 a 11 sur, para la construcción de la nueva s | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
11 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.6 | Hallazgo con alcance administrativo. Sobreestimación en la cuenta 1605 Terrenos. Se encuentra sobreestimada en $7.157.160, toda vez que el FDL Tunjuelito suscripción del contrato de compraventa No 220 el día 5 de agosto de 2015, con el objeto de “entregar a título de venta real y material una casa de habilitación junto con lote de terreno en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, en el barrio santa lucia, ubicado en la avenida carrera 14 no 49 a 11 sur, para la construcción de la n | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
12 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.7 | Sobreestimación en la cuenta 1640 Edificaciones Se encuentra sobrestimada en $2.183.370.000, toda vez que el FDL Tunjuelito suscripción del contrato de compraventa No 220 el día 5 de agosto de 2015, con el objeto de “entregar a título de venta real y material una casa de habilitación junto con lote de terreno en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, en el barrio santa lucia, ubicado en la avenida carrera 14 no 49 a 11 sur, para la construcción de la nueva sede administrativa de la | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
13 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.8 | Hallazgo con alcance administrativo Subestimación en la cuenta 1605 Terrenos Se encuentra subestimada en $2.183.370.000, toda vez que el FDL Tunjuelito suscripción del contrato de compraventa No 220 el día 5 de agosto de 2015, con el objeto de “entregar a título de venta real y material una casa de habilitación junto con lote de terreno en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, en el barrio santa lucia, ubicado en la avenida carrera 14 no 49 a 11 sur, para la construcción de la nuev | 1 | Se realizará la reclasificación del valor del predio adquirido con base en el Informe Técnico de avaluó, por separado, por un lado el valor de la casa y por otra parte el terreno | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
14 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.9 | Hallazgo con alcance administrativo. Sobreestimación en la cuenta 1615 Construcciones en curso Registra un valor de $73.970.205, se pudo establecer que a folios 761 al 773 de la carpeta cuatro (4) del contrato de obra 133 de 2013, suscrito entre el FDL Tunjuelito y la Compañía de ingeniería asociada FUC Ltda. , figuran los documentos del acta de recibo de obra y el acta de liquidación del 30 de abril de 2014 con sus correspondientes soportes del contrato en mención. Lo cual genera una sobreestim | 1 | Se realizara la revisión respectiva de la cuenta para determinar su reclasificación y su respectivo registro contable. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
15 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.10 | Hallazgo con alcance administrativo. Sobreestimación de esta cuenta 1705 Construcción Bienes De Beneficio y Uso en Construcción Lo anterior genera una sobreestimación de esta cuenta 1705 en $590.547.721, toda vez que estos contratos al cierre de la vigencia ya se encontraban liquidados, lo que muestra es una deficiencia en el sistema de información Contable que no permite que se genere una base de datos automática, actualizada, permanente, ágil, oportuno, veraz y confiable, incumpliendo lo estab | 1 | Se realizara la revisión respectiva de los movimientos que afectan la cuenta para determinar su reclasificación. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
16 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.11 | Incertidumbre Cuenta 1705 Construcción Bienes De Beneficio y Uso en Construcción En la cuenta 1705 se relaciona el contrato de interventoría CI - 078 de 2013 suscrito con Consorcio Interventoría Vial, con el objeto “interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y s&so para el contrato de la rehabilitación, mantenimiento de la malla vial local en la localidad sexta de Tunjuelito, Bogotá D.C. suscrito el 7 de octubre de 2013, por $580.553.096 y plazo de ejecución 14 m | 1 | Se realizara la revisión respectiva de los movimientos que afectan la cuenta para determinar su reclasificación. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/RECLASIFICACIÓN POR REALIZAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
17 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.13 | Hallazgo con alcance administrativo, Por incertidumbre en la Cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios En seguimiento realizado se encontró, que el FDL no realizó conciliación con cada una de las entidades reciprocas al cierre de la vigencia 2015, Lo anterior genera una incertidumbre de $546.344.253, por no conciliar el valor reflejado por cada una de las entidades, frente a lo reportado por el FDL de Tunjuelito, el registro de actividades económicas solo puede efectuarse cuando se establezc | 1 | Realizar mesa de trabajo con las diferentes entidades para dejar evidencia de las conciliaciones realizadas y así cumplir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA ENTIDADES DISTRITALES | MESA DE TRABAJO PROGRAMADA ENTIDADES DISTRITALES / MESA POR PROGRAMAR | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-05-02
18 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.15 | Falta de revelación de información Analizadas las Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2015, se evidenció: En las notas a los Estados contables no se revela el estado de avance de la cuenta 8120 litigios y demandas, en la cuenta 1475 Otros deudores, no se realiza ningún comentario al respecto, la cuenta 1640 Edificaciones no menciona la variación tan significativa de una vigencia a otra, como es la compra del predio para la nueva sede ¸ en la cuenta 1915 Obras y Mejoras en Propied | 1 | Se tomara en cuenta la observación y se tendrá en cuenta para la próxima presentación de Estados Financieros. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PRESENTAR | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR PRESENTAR/ NOTAS PRESENTADAS | 1 | Contabilidad | 2016-05-05 | 2017-02-28 |  | Abierta | 2016-05-02
19 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.4 | Hallazgo administrativo. No se realizo el inventario valorizado y actualizado de Propiedad Planta y Equipo. Una vez analizada la información suministrada se estableció un hallazgo administrativo ya que no se realizó el inventario fisico valorizado y actualizado para la vigencia 2015 de los activos fijos propiedad, planta y equipo, no se realizo el inventario valorizado y actualizado de $2.495.846.602 (Del valor total $4.686.373.762 - 2.190.528.160 costo predio adquirido vigencia 2015), Esta sit | 1 | Realizar la contratación de una Firma Externa para la Toma Fisica Anual y Valorizada para la vigencia 2016 como lo dispone La Resolucion N. 001 de 2001. | No. Contratos a celebra | No. Contratos a celebrar/No. Contratos programados para realizar la Toma Fisica. | 1 | Almacen y Contabilidad. | 2016-10-30 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02
20 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.12 | Hallazgo administrativo. Incertidumbre Cuenta 1999 Valorizaciones. Una vez realizado el cruce de información, se pudo determinar que la cuenta 1999 valorizaciones presenta al cierre de la vigencia el valor de $362.193.198, la actualizacion de los valores de propiedad, planta y equipo no se ha realizado en los ultimos (3) años como lo establece el Manual de procedimientos contables del regimen de contabilidad publica, y la Resolucion 001 de 2001 en su numeral 4.11.6 y el articulo 64 del decreto | 1 | Actualizar en Libros Contables del FDLT la cuenta 1999 Valorizaciones; Luego de la Toma Fisica Anual y la valorizacion de la Propiedad Planta y Equipo acorde con los procedimientos Contables del Regimen de Contabilidad Publica. | No. De Bienes valorizados en la Toma Fisica | No. De Bienes valorizados en la Toma Fisica/Total de Bienes FDLT | 1 | Contabilidad y Almacen FDLT | 2017-04-15 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02
21 |  | 6 | 2016 | 132 | 2.3.1.14 | Hallazgo administrativo. Por incertidumbre en la cuenta 3115 Superavit por Valorizacion. Refleja un saldo $362.193.698 la actualizacion de los valores de propiedad planta y equipo no se han realizado en los ultimos (3) años como lo establece el Manual de Procedimientos Contables del regimen de contabilidad publica, y la Resolucion 001 de 2001 en su numeral 4.11.6 y el articulo 64 Decreto 2649 de 1993. | 1 | Actualizar en Libros Contables del FDLT la cuenta 1999 Valorizaciones; Luego de la Toma Fisica Anual y la valorizacion de la Propiedad Planta y Equipo acorde con los procedimientos Contables del Regimen de Contabilidad Publica. | No. De Bienes valorizados en la Toma Fisica | No. De Bienes valorizados en la Toma Fisica/Total de Bienes FDLT | 1 | Contabilidad y Almacen FDLT | 2017-04-15 | 2017-05-02 |  | Abierta | 2016-05-02

## CB-0402F-_2016-08-01
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:28:42
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-08-01
Fecha de Recepción : 2016-08-12 15:32:35 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.1.1 | >El FDLT suscribió Convenios de Asociación con Entidades sin ánimo de lucro que no se encontraban registradas en la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin ánimo de lucro de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 1 | > El abogado del FDLT deberá verificar los documentos para cumplir con los certificados de idoneidad y verificar el registro en SUPERJURIDICAS de la Alcaldía Mayor siempre que su domicilio principal sea la ciudad de Bogotá. | cumplimiento de registro | Entidades contratadas inscritas /Total de entidades contratadas | 1 | FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
2 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.1.2 | >falta de personal que fortaleciera el equipo de archivo. | 1 | >cumplir los lineamientos y normatividad vigente en lo que respecta al SIGD establecido por la secretaria de gobierno. | lineamientos y normatividad | N° de expedientes que cumplan con los lineamientos/total de expedientes | 1 | CAF- FDLT- | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
3 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.1.2 | >falta de personal que fortaleciera el equipo de archivo. | 2 | >Realizar diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | diagnostico periódico | N° de diagnósticos realizados/ Diagnósticos programados. | 1 | oficina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
4 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.2.1 | >carencia de soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual y deficiencias del control interno de la ejecución con relación a el apoyo de la supervisión | 1 | >Establecer sensibilizaciones periódicas para la presentación de los informes de actividades, el manual de contratación, manual de supervisión e interventora y demás temas , que permitan dar mejoramiento al seguimiento contractual. | Sensibilización de procesos | N° de sensibilizaciones realizados/ sensibilizaciones programadas. | 1 | CAF- FDLT- | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-08-01
5 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.2.1 | >carencia de soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual y deficiencias del control interno de la ejecución con relación a el apoyo de la supervisión | 2 | >Establecer sensibilizaciones sobre la funciones , normatividad y responsabilidades de los contratistas designados al apoyo a la supervisión | Sensibilización de apoyo | N° de sensibilizaciones realizados/ sensibilizaciones programadas. | 1 | FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
6 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.3.1 | >deficiencias de control interno del FDLT al no exigir informes de interventora para cada uno de los contratos y/o convenios que asumió con el convenio 166-2014 , documentos que son vitales para el seguimiento y control de la gestión contractual , así como falencias en la gestión documental de los expedientes contractuales | 1 | >Establecer lineamientos para la presentación de los informes financieros y contables. | lineamientos financieros y contables . | N° de lineamientos establecidos | 1 | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
7 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.4.1 | >deficiencias de control interno al no exigir los correspondientes informes de interventora , base para el seguimiento y control de las interventorías que tenia bajo responsabilidad el contratista en desarrollo del objeto contractual. | 1 | >Realizar seguimiento a la presentación de los informes de actividades y financieros , dando garantía a la ejecución contractual. | verificación de informes | N° De seguimientos realizados / seguimientos programados . | 1 | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Inefectiva | 2016-08-01
8 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.5.1 | >Falencias por parte del supervisor y o interventor al no exigir los informes que garantizaran el cumplimiento contractual de dicho convenio. >Desconocimiento de la normatividad y o procedimientos en subsistema de gestión documental de la Secretaria de Gobierno. >Falta de personal que fortaleciera el equipo de archivo. | 1 | >Establecer sensibilizaciones periódicas para la presentación de los informes de actividades, el manual de contratación, manual de supervisión e interventoría y demás temas que permitan dar mejoramiento al seguimiento contractual. | Sensibilización de procesos | N° de sensibilizaciones realizados/ sensibilizaciones programadas. | 1 | CAF-FDLT | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
9 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.5.1 | >Falencias por parte del supervisor y o interventor al no exigir los informes que garantizaran el cumplimiento contractual de dicho convenio. >Desconocimiento de la normatividad y o procedimientos en subsistema de gestión documental de la Secretaria de Gobierno. >Falta de personal que fortaleciera el equipo de archivo. | 2 | >Realizar diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | diagnostico periódico | N° de diagnósticos realizados/ Diagnósticos programados. | 1 | oficina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
10 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.5.1 | >Falencias por parte del supervisor y o interventor al no exigir los informes que garantizaran el cumplimiento contractual de dicho convenio. >Desconocimiento de la normatividad y o procedimientos en subsistema de gestión documental de la Secretaria de Gobierno. >Falta de personal que fortaleciera el equipo de archivo. | 3 | >Cumplir la Resolución 001 de 2001, al régimen de contabilidad pública, y a la política contable respecto a los ingresos de almacén, y los bienes propiedad del fondo. | ingresos | N° de contratos que hicieron ingreso de almacén/ total de contratos que requieren ingresos a almacén. | 1 | CAF- ALMACEN- | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
11 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.6.1 | >falta de atención por parte del supervisor y/o interventor al no exigir los informes que garantizaran el cumplimiento contractual de dicho convenio. | 1 | Cumplir los lineamientos y normatividad vigente en lo que respecta al SIGD establecido por la secretaria de gobierno. | lineamientos y normatividad | N° de expedientes que cumplan con los lineamientos/total de expedientes | 1 | OfIcina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
12 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.6.1 | >falta de atención por parte del supervisor y/o interventor al no exigir los informes que garantizaran el cumplimiento contractual de dicho convenio. | 2 | >Hacer diagnostico periódico por parte del profesional de archivo, según la normatividad vigente con el fin de permitir a la alta dirección tomar medidas de control y mejoramiento de archivo del FDLT. | diagnostico periódico | N° de diagnósticos realizados/ Diagnósticos programados. | 1 | OfIcina de archivo | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01
13 |  | 6 | 2016 | 153 | 3.8.1 | > Por mayor valor pagado al contratista y multa por incumplimiento sin adelantar las acciones legales para efectuar el cobro. | 1 | >iniciar proceso de cobro persuasivo por multa y por el mayor valor pagado. | Cobro persuasivo | Avance del proceso de cobro. | 1 | coordinación Jurídica | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-08-01

## CB-0402F-_2016-10-26
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:30:38
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-10-26
Fecha de Recepción : 2016-11-08 13:13:15 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.1.1 | Desconocimiento al principio de Planeación. | 1 | MEMORANDO: Verificar antes de iniciar cualquier proceso de selección los aspectos contractuales exigidos por las normas civiles y comerciales, como en el caso de la compraventa de inmuebles o muebles sujetos a registro, o por legislaciones especiales, como la ambienta y urbana, para atender la necesidad que se pretende satisfacer. | Memorando | Memorando radicado | 1 | Despacho, oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
2 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.1.1 | Incumplimiento de los requisitos exigidos para aprobar la adición del contrato 01-2009, solicitada por el contratista | 2 | Elaborar un memorando en el que se pida que un análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico que de cuenta de la necesidad y la conveniencia de realizar las adiciones que se requieran. | Memorando | Memorando radicado | 1 | Interventorías y/o Apoyos a la Supervisión | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
3 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Se observó un inadecuado manejo documental y archivístico de los convenios objeto de la auditoría | 1 | Capacitaciones practicas con supervisores y apoyo a la supervisión | Capacitación practica | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | archivo | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
4 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | No fue contratado el profesional externo requerido para el desarrollo de la Interventoría. | 2 | Capacitación a interventores y apoyo a la supervisión , respecto a casos de incumplimiento y/o imposición de multas. | Capacitación | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | Oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
5 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Se realizan pagos a actividades que no generan costo o , el costo es menor. | 3 | Capacitación sobre las formas de pago para establecer desembolsos correspondientes al porcentaje de ejecución . | Capacitación | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | Planeación y oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
6 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Convenio de Asociación No. 190 de 2015, Convenio de Asociación No. 204 de 2015 | 4 | MEMORANDO: Exigiendo cuidado en la verificación de las operaciones aritméticas incluidas en las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección, así como en las transcripciones y digitación de los documentos precontractuales y contractuales | Memorando | Memorando radicado | 1 | Planeación y oficina de contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
7 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Convenio de Asociación No. 196 de 2015 : se observó que la información contenida en las carpetas no reposa el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, como tampoco el Certificado de Registro Presupuestal - CRP | 5 | MEMORANDO: Informando que en el momento de diligenciar las listas de chequeo verificar que los Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP se encuentre en físico de no ser así no entregar carpetas ni recibirlas. | Memorando | Memorando radicado | 1 | Oficina de contratación , apoyo a la supervisión , archivo oficina de presupuesto. | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
8 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Se observó que existen documentos incompletos en las carpetas como el acta de ingreso a almacén | 6 | Capacitaciones practicas en el área de almacén y apoyo a la supervisión | Capacitación practica | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | archivo | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
9 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Error en la identificación del contrato a celebrar, al describir el tipo de contrato, la modalidad y la normatividad que rige el convenio (folio 47); se encuentran sin firmas | 7 | Capacitaciones practicas con supervisores y apoyo a la supervisión | Capacitación practica | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | Contratación | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26
10 |  | 6 | 2016 | 172 | 3.2.1 | Se designa supervisor de apoyo mediante memorando a una persona diferente a la que efectivamente ejerció la función | 8 | Realizar memorando del cambio de supervisores siempre y que sea archivado en la carpeta del contrato correspondiente. | Memorando | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | Contratación y despacho. | 2016-11-09 | 2017-03-31 |  | Abierta | 2016-10-26