## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2017 | 116 | 2.1.3.1 | 1 | revisar la documentación contractual por el área de infraestructura. | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.1 | 2 | programar reunión con el ente de control. | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.2 | 1 | visitar la obra CO 229-2015 | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.2 | 2 | programar reunión con el ente de control. | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.3 | 1 | Realizar capacitaciones 2 capacitaciones anuales a intereventores y apoyos a la supervisión | Contratación | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.5 | 1 | Elaborar memorando a contratistas | area de gestion corporativa local | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.5 | 2 | Realizar capacitacion practica de gestion documental | contratacion , planeacion , oficina de gestion documental | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.3.6 | 1 | Actualización de DTS | Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.4.1 | 1 | Girar en el año el 75 % del presupuesto de obligaciones por pagar del presupuesto 2016 | Planeación presupuesto | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.1.4.2 | 1 | Conformación del equipo de planeación y contratación. | Despacho y Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.1 | 1 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.1 | 2 | Ejecutar el 100% de los recursos comprometidos vigencia 2016 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.2 | 1 | Actualización Plan de Acción | Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.3 | 1 | Conformación del equipo de planeación y contratación. | Despacho y Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.3 | 2 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.3 | 3 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.3 | 4 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.4 | 1 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.2.1.4 | 2 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.1 | 1 | Enviar tres correos electronicos a las entidades con las que tenemos operaciones reciprocas | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.1 | 2 | Realizar una mesa de trabajo con las entidades | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.2 | 1 | Realizar revision del contrato Convenio UEL 4335 | Contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.2 | 2 | Realizar la depuracion contable | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.3 | 1 | Realizar la depuracion contable | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.4 | 1 | Enviar tres correos electronicos a las entidades con las que tenemos operaciones reciprocas | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta
2017 | 116 | 2.3.1.4 | 2 | Realizar una mesa de trabajo con las entidades | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 | Abierta

## CB-0402F-_2017-01-27
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:32:22
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-01-27
Fecha de Recepción : 2017-01-31 10:25:16 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas – 6000775 | 1 | presentar informe de prueba de lisura acorde a la especificación técnica IDU 510-11. | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
2 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas - 6000774 | 2 | presentar informe de prueba de lisura acorde a la especificación técnica IDU 510-11. | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
3 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas - 6000774 | 3 | Presentar informe de la reparación de el área afectada por la piel de cocodrilo. | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
4 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas – 6000679 | 4 | presentar informe de la inspección con circuito cerrado de televisión para la red de alcantarillado | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
5 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas – 6000679 | 5 | presentar informe de la reparación/nivelación | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
6 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas - 50001484 | 6 | realizar visita técnica en conjunto FDLT- Acueducto – Contratista – Interventoría | informe | Acta de Reunión de la visita | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-06-01 |  | Abierta | 2017-01-27
7 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.1.1 | Calidad y estabilidad de obra – segmento vial con fallas - 50001484 | 7 | solicitar informe técnico a las empresas de servicios públicos | informe | informe presentado | 1 | infraestructura | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
8 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.2.1 | inadecuado manejo documental y archivístico en los contratos de Obra Pública No. 275 de 2015, el Contrato de Interventoría No. 285 de 2015 y Convenio de Asociación No. 244 de 2015 | 1 | Realizar capaciatación sobre conformacion del expediente unico de contrato. | capacitación | acta de capacitacion | 1 | gestion documental y contratacion. | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
9 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.2.1 | inadecuado manejo documental y archivístico en los contratos de Obra Pública No. 275 de 2015, el Contrato de Interventoría No. 285 de 2015. | 2 | Crear mesa de trabajo para realizar intervencion documental a los contratos de Obra Pública No. 275 de 2015, el Contrato de Interventoría No. 285 de 2015. | acta de reunion | mesa de trabajo creada. | 1 | Infraestructura , gestion documental. | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
10 |  | 6 | 2016 | 192 | 3.2.1 | inadecuado manejo documental y archivístico en los contratos de Convenio de Asociación No. 244 de 2015 | 3 | Crear mesa de trabajo para realizar intervencion documental al Convenio de Asociación No. 244 de 2015. | acta de reunion | mesa de trabajo creada. | 1 | gestion documental y contratacion. | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27

## CB-0402F-_2017-05-30
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-06-15 11:37:20
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 6 FDL TUNJUELITO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-05-30
Fecha de Recepción : 2017-06-09 17:46:18 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.1 | la informacion entregada al ente de control genera que se reitere la observación, debido, quiza, a la interpretación de la misma. | 1 | revisar la documentación contractual por el área de infraestructura. | revisión | Revisión programada / Revisión realizada | 1 | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
2 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.1 | la informacion entregada al ente de control genera que se reitere la observación, debido, quiza, a la interpretación de la misma. | 2 | programar reunión con el ente de control. | reunión | Reunión programada / Reunión realizada | 1 | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
3 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.2 | la informacion entregada al ente de control genera que se reitere la observación, debido, quiza, a la interpretación de la misma. | 1 | visitar la obra CO 229-2015 | vista | Vista realizada/visita programada | 1 | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
4 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.2 | la informacion entregada al ente de control genera que se reitere la observación, debido, quiza, a la interpretación de la misma. | 2 | programar reunión con el ente de control. | reunión | Reunión programada / Reunión realizada | 1 | infraestructura | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
5 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.3 | Desconocimiento del suceso que moificaba las condiciones legales, técnicas y financieras del contratista y deficiencias en la labor de Interventoría y en el apoyo a la supervisión. | 1 | Realizar capacitaciones 2 capacitaciones anuales a intereventores y apoyos a la supervisión | capacitación | capacitaciones a realizar/capacitacones realizaas | 2 | Contratación | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
6 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.5 | Desconocimiento y deficiencia en las practicas de gestion documental | 1 | Elaborar memorando a contratistas | Memorando | 1 Memorando | 1 | area de gestion corporativa local | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
7 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.5 | Desconocimiento y deficiencia en las practicas de gestion documental | 2 | Realizar capacitacion practica de gestion documental | Capacitacion | capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas | 1 | contratacion , planeacion , oficina de gestion documental | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
8 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.3.6 | DTS no actualizada | 1 | Actualización de DTS | Revisión de actualización DTS | No. Revisiones / 2 revisiones programadas | 2 | Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
9 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.4.1 | No existio ejecucion real , por lo que no se realizaron giros | 1 | Girar en el año el 75 % del presupuesto de obligaciones por pagar del presupuesto 2016 | Giros | giro realizados /presupueto de obligaciones por pagar | 75 | Planeación presupuesto | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
10 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.1.4.2 | No había equipo consolidado para el proceso de formulación, adjudicación y contratación de proyectos y procesos | 1 | Conformación del equipo de planeación y contratación. | Equipo | No. Contratistas equipo de planeación y contratación | 1 | Despacho y Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
11 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.1 | Ejecución física mínima por recursos comprometidos en el último trimestre del año | 1 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
12 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.1 | Ejecución física mínima por recursos comprometidos en el último trimestre del año | 2 | Ejecutar el 100% de los recursos comprometidos vigencia 2016 | Ejecución física real de los recursos | % ejecución física real de recursos comprometidos | 100 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
13 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.2 | Plan de acción no actualizado | 1 | Actualización Plan de Acción | Revisión de actualización Plan de Acción | No. Revisiones / 4 revisiones programadas | 4 | Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
14 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.3 | No había equipo consolidado para el proceso de formulación, adjudicación y contratación de proyectos y procesos | 1 | Conformación del equipo de planeación y contratación. | Equipo | No. Contratistas equipo de planeación y contratación | 1 | Despacho y Planeación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
15 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.3 | Ejecución física mínima por recursos comprometidos en el último trimestre del año | 2 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
16 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.3 | Excedentes financieros por circular CONFIS | 3 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
17 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.3 | No se definió el total de la población afectada | 4 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
18 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.4 | El número de beneficiarios no coincide con la ejecución real | 1 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
19 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.2.1.4 | No se ejecutó la totalidad del presupuesto | 2 | Realizar 1 revisión de metas de ejecución presupuestal 2017 | Ejecución presupuestal 2017 | Revisión presupuestal realizada / Revisión presupuestal programada | 1 | Planeación y contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
20 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.1 | No se ha logrado conciliar las operaciones reciprocas en su totalidad con las entidades | 1 | Enviar tres correos electronicos a las entidades con las que tenemos operaciones reciprocas | Envio de correos | Correos enviados/ N° correos programados | 3 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
21 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.1 | No se ha logrado conciliar las operaciones reciprocas en su totalidad con las entidades | 2 | Realizar una mesa de trabajo con las entidades | Mesa de trabajo | mesa realizada/ mesa programada | 1 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
22 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.2 | No se ha realizado la depuracion de la cuenta | 1 | Realizar revision del contrato Convenio UEL 4335 | Revision de contrato | Revision realizada/ Revision Programada | 1 | Contratación | 2017-06-12 | 2018-05-30 |  | Abierta | 2017-05-30
23 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.2 | No se ha realizado la depuracion de la cuenta | 2 | Realizar la depuracion contable | Depuracion contable | Depuracion realizada/ depuracion programada | 1 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
24 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.3 | No se ha realizado la depuracion de la cuenta del contratista Carlos Chamat Arquitectos SAS | 1 | Realizar la depuracion contable | Depuracion contable | Depuracion realizada/ depuracion programada | 1 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
25 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.4 | No se ha logrado conciliar las operaciones reciprocas en su totalidad con las entidades | 1 | Enviar tres correos electronicos a las entidades con las que tenemos operaciones reciprocas | Envio de correos | Correos enviados/ N° correos programados | 3 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30
26 |  | 6 | 2017 | 116 | 2.3.1.4 | No se ha logrado conciliar las operaciones reciprocas en su totalidad con las entidades | 2 | Realizar una mesa de trabajo con las entidades | Mesa de trabajo | mesa realizada/ mesa programada | 1 | Contabilidad | 2017-06-12 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-05-30