## PLAN DE MEJORA 111
Número de plan | 111
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial del proceso a contratar – Proceso No. FDLC-LP-010-2018 (Contrato 176 de 2018). | Auditorías internas de gestion | Tunjuelito | Gestión corporativa local | Alcalde Tunjuelito / Alcalde(sa) Local | Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista | Abierto | 0% | REMITIR COMUNICACIÓN AL ÁREA DE CONTRATACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANUALES, GUÍAS, PROCESOS, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA Y EFICACIA DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS | CONTROL CONTRACTUAL | Nº DE COMUNICACIONES REMITADAS | 2020-02-20 | 2020-04-30 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 34 días vencida
El Decreto 1082 de 2015, señala: “Colombia Compra Eficiente debe diseñar e implementar los instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario o, sea solicitado por los partícipes de la contratación pública. (Artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015)”. Por tanto, son obligatorios los lineamientos, manuales y guías, siempre que se adopten mediante Circular o cualquier otro acto administrativo vinculante para todas las Entidades Estatales.
Atendiendo lo anteriormente descrito, Colombia compra eficiente a través de la “Guía rápida para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II” nos enseña y nos invita a utilizar esta plataforma, para hacer estudios de mercado, solicitar información a los Proveedores fijando una fecha límite de envío, donde se recibirá la información a la cuenta del usuario SECOP II, en la que se encuentra las siguientes opciones:
• Enviar solicitudes de información a todos los Proveedores registrados en el SECOP II con los códigos de Naciones Unidas de su Proceso de Contratación, o invitar a Proveedores no registrados a crear una cuenta en la plataforma y así poder enviarle la información.
• Desde la cuenta del usuario de SECOP II, se podrá acceder a un Directorio en línea con los datos de todos los Proveedores registrados en la plataforma.
Así las cosas, durante el ejercicio de auditoría se verificó que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas, la de hacer uso de la plataforma SECOP II, para hacer solicitudes a los diferentes proveedores inscritos en la misma y así tener una mayor participación de empresas que quieran cotizar y presentar sus propuestas económicas, para que así el Fondo Local tenga pluralidad de opciones y no se pague más por el bien o servicio a contratar.
2 | 3.2. Debilidades en la publicación en el Portal Secop i, ii de la etapa contractual y poscontractual de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018. | Auditorías internas de gestion | Tunjuelito | Gestión corporativa local | Alcalde Tunjuelito / Alcalde(sa) Local | Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista | Abierto | 0% | REMITIR COMUNICACIÓN AL ÁREA DE CONTRATACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y LAS NORMAS ESTABLECIDAS, Y LLEVAR CONTROL PERIÓDICO DE LOS CONTRATOS QUE COINCIDAN CON LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA | Nº DE COMUNICACIONES REMITADAS | 2020-02-20 | 2020-04-30 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 34 días vencida
Es de precisar que la corte constitucional dispone: “(…) El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo. (...)
Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Único(sic) de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía. (…)”
De lo anterior, el equipo auditor pudo evidenciar que, en los contratos enunciados, no existe publicación completa de los documentos de la ejecución del contrato en el Portal Secop I y II.
Del contrato 130 de 2017, se evidencia que no existe publicación de la designación de apoyo a supervisión, informes de supervisión, pagos y aprobación de pólizas.
En relación con el contrato No. 131 de 2017, no existe publicación de acta de inicio, designación de supervisión, informes de supervisión y aprobación de pólizas.
En el contrato 142 de 2017, no se encuentra publicación de la propuesta ganadora y de todos los documentos de la etapa poscontractual.
De igual forma, en el contrato No. 176 de 2018 se evidencia que no se publico minuta del contrato, acta de inicio, designación de supervisión, pagos e informes de supervisión.
Es por esto, que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito se encuentra evadiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., “Publicidad en eI SECOP. la Entidad Estatal obligada a publicar en SECOP los Documentos Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición.”
[9 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS Y DE SU PUBLICACIÓN DE ACUERDO AL PAAC ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD Y LAS NORMAS | CONTROL CONTRACTUAL | Nº DE SEGUIMIENTO REALIZADOS | 2020-02-20 | 2021-01-01 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 212 días para su vencimiento
| Haciendo una contextualización del Principio de Publicidad, se hace necesario referir que: “La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público.” | [7 empty] | PUBLICAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE: Del contrato 130 de 2017 publicación de la designación de apoyo a supervisión, informes de supervisión, pagos y aprobación de pólizas. contrato No. 131 de 2017, acta de inicio, designación de supervisión, informes de supervisión y aprobación de pólizas. contrato No. 176 de 2018 , minuta del contrato, acta de inicio, designación de supervisión, pagos e informes de supervisión. | GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONFORME A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS | Nº DE CONTRATOS CORREGIDOS | 2020-02-20 | 2020-05-31 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 3 días vencida
3 | 3.3. Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018. | Auditorías internas de gestion | Tunjuelito | Gestión corporativa local | Alcalde Tunjuelito / Alcalde(sa) Local | Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista | Abierto | 0% | ESTABLECER UNA GUÍA INTERNA EN LA CUAL SE ESTABLEZCA PARÁMETROS TÉCNICOS SOBRE EL EJERCICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PARA LOS APOYOS A LA SUPERVISION Y QUE SE INCLUYA LOS SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS DE LOS CONTRATOS | CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SOBRE TEMAS CONTRACTUALES | GUIA INTERNA ESTABLECIDA | 2020-02-20 | 2020-04-30 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 34 días vencida
En Colombia la contratación estatal se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente, complementaria y concordante. Las Entidades Estatales por disposición legal, deben observar los manuales y guías que para el efecto expida la Agencia de Contratación pública en adelante “Colombia Compra Eficiente”, agencia que en su “Manual para Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación”, difundió la metodología a aplicar en materia de riesgos dentro del proceso de gestión del riesgo contractual esto en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
Si bien es cierto cada riesgo asociado a la contratación estatal varía de acuerdo con las circunstancias propias al proceso de contratación del bien o servicio a adquirir, la finalidad siempre es la de proteger y ayudar a cumplir el objetivo de la contratación, bajo estándares de calidad eficacia, eficiencia, y economía.
[9 empty] | REALIZAR EL MONITOREO DE LOS RIESGOS CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION | CONTROL DE RIESGOS DE LOS PROCESOS | Nº DE MONITOREOS REALIZADOS | 2020-03-02 | 2021-01-31 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 242 días para su vencimiento
| Por lo anterior, se pudo evidenciar por el grupo auditor que el Fondo Local de Tunjuelito, no lleva un monitoreo de los riesgos asociados a los contratos auditados cuyo propósito principal es la del seguimiento, actualización y/ o advertencia de la materialización de alguno de ellos, cuya responsabilidad debe estar en cabeza del funcionario, contratista o personal asignado para la identificación, valoración y seguimiento del mismo, y así lograr un proceso proactivo tendiente a prevenir eventos que puedan impactar en el proceso de contratación, incumpliendo lo establecido en el manual M-ICR-, en cuanto la efectividad del desempeño de herramientas para su gestión Para lo cual, debe: “(i) asignar responsables (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros) (iv) definir la periodicidad de revisión y (v) documentar las actividades de monitoreo.” | [7 empty] | SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE EL MANUAL DEL RIESGO Y LAS MATRICES DE RIESGO ESTABLECIDO EN MATIZ Y EN EL PROCESO ASOCIADO | FORTALECER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Nº DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 2020-02-24 | 2020-12-31 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 211 días para su vencimiento
4 | 3.4. Materialización del riesgo por falta de publicación de documentos en el Secop I, en el contrato No. 142 de 2017. | Auditorías internas de gestion | Tunjuelito | Gestión corporativa local | Alcalde Tunjuelito / Alcalde(sa) Local | Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista | Abierto | 0% | REMITIR COMUNICACIÓN AL ÁREA DE CONTRATACIÓN IMPARTIENDO INSTRUCCIONES SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y LAS NORMAS ESTABLECIDAS, Y LLEVAR CONTROL PERIÓDICO DE LOS CONTRATOS QUE COINCIDAN CON LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA | Nº DE CONTRATOS ADJUDICADO PUBLICADOS EN LAS PLATAFORMAS ESTABLECIDAS | 2020-02-20 | 2020-04-30 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 34 días vencida
El equipo auditor, identifico la materialización del Riesgo # 14 de la matriz de riesgos del proceso referido en la cual se estableció “No publicación del proceso o de alguna de sus etapas en el SECOP”, calificado como riesgo residual Bajo, dado que la documentación de la etapa poscontractual no se publicó. Por lo tanto, se evidencia que, aunque se definieron controles y responsables, estos no se ejecutaron.
Es de anotar que el “Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” – M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, señala al respecto:
| (…) “La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.” (…) | [7 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS Y DE SU PUBLICACIÓN DE ACUERDO AL PAAC ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD Y LAS NORMAS | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD | Nº DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE CONTRATACIÓN | 2020-01-01 | 2021-01-31 | Alcalde / Tunjuelito | 0 | 242 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%