## PLAN DE MEJORA 21
Número de plan | 21
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR´s en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central. | Auditorías internas de gestion | Tunjuelito | Servicio a la ciudadanía Local | LUIS CARLOS CARRILLO AHUMANADA / Contratista | Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista | Abierto | 49.75% | Realizar seguimiento de matrices preventivas SAC por parte del Área del Desarrollo Local, para identificar el estado del trámite de los SDQS | DEPURACION DE LOS DERECHOS DE PETICION | Nº DE SEGUIMIENTO REALIZADOS | 2020-02-20 | 2020-12-31 | Alcalde / Tunjuelito | 35 | 211 días para su vencimiento
[9 empty] | Realizar requerimientos a los responsables del trámite de los SDQS para la depuración de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente | DEPURACION DE DERECHOS DE PETICION | Nº DE COMUNICACIONES REMITADAS | 2020-02-20 | 2020-12-31 | Alcalde / Tunjuelito | 34 | 211 días para su vencimiento
[9 empty] | Establecer plan de trabajo para la depuración de un 30% de los requerimientos de la Ciudadanía de vigencia 2019 hacia atrás. | DEPURACION DE LOS DERECHOS | PLAN DE TRABAJO PARA DEPURACION | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Alcalde / Tunjuelito | 100 | Cumplida
[9 empty] | Remitir semanalmente a los líderes de área la base datos SAC descargada del enlace DRIVE, con el fin que previamente al seguimiento integral realizado, cada área, ya cuente con el estado y la estrategia de depuración. | DEPURACION DE LOS DERECHOS DE PETICION | Nº DE MATRICES REMITIDAS | 2020-02-20 | 2020-12-31 | Alcalde / Tunjuelito | 30 | 211 días para su vencimiento
Avance del plan | 49.75%