## ficheroExcel (8)
vigencia | Número de plan | No. Hallazgo | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
2014 | 295 | 1 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Adelantar mesa de trabajo de verificación del estado de los aplicativos SAE Y SAI | Información suficiente y actualizada | Mesa de verificación programada/Mesa de verificación efectuada | 2014-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 530 días vencida
2014 | 295 | 2 | Yolanda Morales Beltran / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Establecer un cronograma de trabajo para actualizar la politica contable y sus documentos asociados | Establecer tiempos para la actualización de la politica contable | Cronograma aprobado | 2014-03-03 | 2014-03-18 | Yolanda / Morales Beltran | 100 | Cumplida
2014 | 295 |  |  |  |  | Actualizar la politica contable y los documentos asociados | contar con una politica contable que cumpla con unos criterios basicos | Porcentaje de ejecución del cronograma | 2014-03-03 | 2014-11-30 | Yolanda / Morales Beltran | 100 | Cumplida
2014 | 295 |  |  |  |  | Realizar una capacitación participativa taller sobre como se debe formular la politica contable | Criterios basicos para formular la politica contable | Capacitados/Profesionales con funciones de contabilidad de los fondos de desarrolllo local | 2014-03-03 | 2014-09-30 | Yolanda / Morales Beltran | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 3 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Solicitar a la DPSI informe las actualizaciones de los procesos y procedimientos contables aplicables al área contable. | Procesos y procedimientos concordantes a la realidad del FDLT | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 4 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Solicitar a la DPSI, se informe la version actualizada de la TRD aplicable aL Proceso de Gestión Asdquisición de Recursos. | TRD Actualizada y ajustada a los procesos y procedimientos | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 5 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Solicitar capacitación sobre los aplicativos correspondientes al área de contabilidad. | Reporte efectivo de información contable | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-17 | 2016-03-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 6 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Solicitar capacitación sobre el uso de la herramienta SI CAPITAL. | Reporte efectivo en el aplicativo SI CAPITAL correspondiente al area contable. | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 7 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Asistir a las capacitaciones y/o procesos de inducción y reinducción programados en la alcaldía Local de Tunjuelito. | Personal capacitado | capacitación programada/capacitación realizada | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 8 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Solicitar a los contratistas y funcionarios asignados como apoyo a la supervisión el reporte de informacion de los anticipos y/o pagos programados para lo que resta de la vigencia 2015. | Registro contable acorde a las normas legales vigentes. | Comunicación remitida/comunicación programada | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 9 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Adelantar mesa de trabajo de revisión de saldos y conciliaciones del FDLT , con el fin de contar con información actualizada. | Informacion actualizada y razonable de las cuentas y saldos del FDLT. | Mesa de verificación programada/Mesa de verificación efectuada | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 |  |  |  |  | Adelantar la revisión de las cifras del Balance General de manera mensual, con el fin de contar contar con información razonable de las cuentas y saldos del FDLT. | Cuentas y y saldos actualzados | Mesa de verificación programada/Mesa de verificación efectuada | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 10 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Verificar que la informacion de las notas a los estados financieros esté actualizada a corte a 31/12/2014, incluyendo rubro de ingresos y gastos. | Notas a los estados financieros actualizados | Mesa de verificación programada/Mesa de verificación efectuada | 2015-11-17 | 2015-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 11 | Yolanda Morales Beltran / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Capacitación de la DPSI sobre el uso del Aplicativo para la mejora SIG. | Formulación efictiva de acciones en los planes de mejoramiento establecidos. | Capacitación realizada/ capacitación solicitada | 2014-12-01 | 2015-03-31 | Yolanda / Morales Beltran | 100 | Cumplida
2014 | 295 | 12 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Revisar el plan operativo contable del FDLT, con el fin de idenficar que su formulación se ajuste a las necesidades del área contable. | Plan Operativo Contable Revisado | Mesa de trabajo de revisión programada/Mesa de trabajo de revisión realizada | 2015-11-12 | 2015-11-30 | Jacqueline / Mora Martinez | 100 | Cumplida
2014 | 363 | 1 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 100% | El Defensor al Ciudadano presentara un informe semestral al Secretario de gobierno sobre el seguimiento efectuado a los requerimientos hechos a la administración local. | Prevenir riesgos de incumplimiento | Informes presentados/Iinformes programados | 2014-12-29 | 2015-12-31 | Celmira / Barrera Avila | 100 | Cumplida
2014 | 363 | 2 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 50% | Adelantar seguimientos con la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de verificar la respuesta oportuna de los requerimientos y derechos de petición radicados por el ORFEO y SDQS. | Requerimientos y derechos de peticion radicados por ORFEO y SDQS atendidos dentro de los terminos establecidos por la ley. | Informes adelantados/Informe programados (2) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Celmira / Barrera Avila | 50 | 530 días vencida
2014 | 363 | 3 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 83.33% | Realizar una mesa de trabajo donde se verifique la calidad de las respuestas dadas a la ciudadania. | Verificar las respuestas dadas a la ciudadania en terminos de objetividad, veracidad y oportunidad. | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 2015-07-31 | 2015-12-31 | Celmira / Barrera Avila | 60 | 530 días vencida
2014 | 363 |  |  |  |  | Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información capacitar a los funcionarios y//o contratistas en aplicativo ORFEO. | Funcionarios y/o contratistas capacitados en el uso del Aplicativo de Gestión Documental ORFEO | Solicitud efectuada/solicitud programada (1) | 2015-01-31 | 2015-12-31 | Diana Carolina / Contreras Romero | 100 | Cumplida
2014 | 363 |  |  |  |  | Verificar desde la Coordinación Adminisrtrativa y Financiera, la respuesta de las solicitudes de la ciudadanía en los términos establecidos por la Ley. | Prevenir posibles riesgos de cumplimiento | 10 seguimientos adelantados/ seguimientos programados (actas) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Celmira / Barrera Avila | 90 | 530 días vencida
2015 | 576 | 1 | Sandra Yaneth Montealegre Rodriguez / Contratista | Abierto | 0% | Adelantar el inventario individual de funcionarios y contratistas de la Alcaldia Local de Tunjuelito. | Informacion veraz de los bienes a cargo de los funcionarios y contratistas de la Alcaldia Local de Tunjuelito | Inventario programado/Inventario efectuado | 2015-06-01 | 2016-01-31 | Sandra Yaneth / Montealegre Rodriguez | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 | 2 | Sandra Yaneth Montealegre Rodriguez / Contratista | Abierto | 0% | Diseñar un formato de control de prestamos de bienes de la Alcaldia Local de Tunjuelito | Control efectivo de bienes a cargo de la Alcaldia Local de Tunjuelito | Formato programado/formato dise?ado | 2015-11-25 | 2016-01-31 | Sandra Yaneth / Montealegre Rodriguez | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 | 3 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | Informar a la administracion el estado actual de los bienes y muebles del FDLT y las acciones adelantadas en aras de su salvaguarda. | Informacion actualizada de los bienes a cargo del FDLT | informe requerido/informe remitido | 2015-11-13 | 2016-01-31 | Sandra Yaneth / Montealegre Rodriguez | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 |  |  |  |  | Comunicar a los funcionarios y contratistas los requisitos contenidos en la Directiva 003 de 2013. | Cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013 | Comunicacion remitida/comunicacion programada | 2015-11-13 | 2016-01-31 | Sandra Yaneth / Montealegre Rodriguez | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 | 4 | Diana Carolina Contreras Romero / Contratista | Abierto | 0% | Informar a los funcionarios de la entidad en cuanto al uso de los respectivos formato de prestamos y consultas. | Uso adecuado de los controles de préstamo y consulta. | Funcionarios y contratistas | 2015-12-22 | 2016-09-10 | Diana Carolina / Contreras Romero | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 | 5 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | Jornada de evaluacion a funcionarios y contratistas de la Alcaldia Local de Tunjuelito acerca del Sistema Integrado de Gestion | Aplicacion de procesos y procedimientos de acuerdo con lo establecido en el SIG y en las normas vigentes. | Jornada de evaluacion programada/ jornada de evaluacion adelantada | 2015-09-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 576 | 6 | Sandra Yaneth Montealegre Rodriguez / Contratista | Abierto | 0% | Contribuir a la actualización de la matriz de riesgo establecida para el proceso GAR - GESTION Y ADQUISICION DE RECURSOS | CONTROL DEL PRESTAMO DE LOS ELEMENTOS A CARGO DEL ALMACEN DE FDLT. | Matriz de Riesgos Actualizada/Matriz de Riesgo Publicada | 2015-09-30 | 2016-02-29 | Sandra Yaneth / Montealegre Rodriguez | 0 | 639 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 643 | 1 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | Remitir una comunicacion a los funcionarios y contratistas en donde se informen el procedimiento 1D-GAR-I7 para la destruccion fisica de los documentos. | Prevenir a los funcionarios y contratistas sobre el uso del instructivo 1D-GAR-I7 para la destruccion fisica de los documentos de manera efectiva. | Comunicacion remitida/comunicacion programada | 2015-11-13 | 2015-12-31 | Diana Carolina / Contreras Romero | 0 | 579 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 643 |  |  |  |  | Realizar una mesa de trabajo con los funcionarios y contratistas de la Oficina de Contratación a fin de informar los requisitos de las normas archivisticas y la TRD vigentes. | Sensibilizar a los contratistas y funcionarias respecto al cumplimiento de las normas archivisticas y la TRD | Mesa de trabajo programada/Mesa de trabajo realizada. | 2015-11-13 | 2015-12-31 | Diana Carolina / Contreras Romero | 0 | 579 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 643 |  |  |  |  | Comunicar a los funcionarios y contratistas los documentos requeridos para Autorizar la Consulta y/o Préstamo de Expedientes de acuerdo con el el formato 1D-GAR-F18 de tarjeta afuera. | Prestamo y consulta de expedientes de acuerdo con el formato 1D-GAR-F18 | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-13 | 2015-12-31 | Diana Carolina / Contreras Romero | 0 | 579 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 643 | 2 | Jholman Javier Rodriguez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Solicitud de verificación de los procesos y procedimientos por parte de la DPSI, en especial lo relacionado con el Trámite para Control de Establecimientos Comerciales 2L-GNJ-P2. | Procedimientos ajustados a las normas legales vigentes | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-23 | 2015-12-31 | Jholman Javier / Rodriguez | 0 | 579 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 673 | 1 | Viviana Marcela Marin Olmos / Referente Tunjuelito | Abierto | 73.33% | Solicitar al profesional encargado de la revisión de los actos administrativos, proyectados por la Oficina Jurídica y de Obras, se adelante la revisión para posterior firma del despacho. | Expedición de los actos administrativos correspondientes a las metas del Plan de Gestión 5, 6, 7 y 9 del proceso Gestión Normativa y Jurídica Local. | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-06 | 2015-11-30 | Andres Fernando / Zuluaga Franco | 70 | 561 días vencida
2015 | 673 |  |  |  |  | Programar mesa de trabajo con el profesional encargado de realizar las visitas técnicas para control de obras y urbanismo con el fin de determinar el número de operativos que se van a realizar en el IV trimestre de 2015 con el fin de cumplir con la meta #13 del proceso Gestión Normativa y Jurídica Local. | Definir el cronograma de trabajo para la realización de los controles de infracción en obras y urbanismo | Mesa de trabajo programada/Mesa de trabajo realizada. | 2015-11-06 | 2015-11-30 | Andres Fernando / Zuluaga Franco | 50 | 561 días vencida
2015 | 673 |  |  |  |  | Solicitar la designación de un profesional de apoyo que contribuya a la proyección de los actos administrativos de inicio y de decisión de las actuaciones administrativas. | Proferir los actos administrativos para el cumplimiento de las metas #5 y 6 del Proceso Gestión Normativa y Jurídica. | Solicitud programada/Solicitud realizada. | 2015-11-06 | 2015-11-30 | Yully Andrea / Carreno Obando | 100 | Cumplida
2015 | 695 | 1 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 2 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 3 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 4 | Celmira Barrera Avila / Profesional Especializado | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 5 | Yamile Leon Vargas / Contratista | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 6 | Yamile Leon Vargas / Contratista | Abierto | 0% | [7 empty] | 544 días vencidos del plazo de formulación
2015 | 695 | 7 | Karol Andrea Bravo / Contratista | Abierto | 0% | Remitir a través de comunicación oficial el Informe semestral del Consejo Local de Gobierno a quien corresponda de acuerdo al procedimiento | Cumplimiento efectivo de la Guía para elaboración y presentación del Informe del funcionamiento del CLG. | comunicaciones remitidas/comunicaciones requeridas | 2016-01-18 | 2016-01-31 | Karol Andrea / Bravo | 0 | En revisión del líder de proceso
2016 | 726 | 1 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | ENVIAR UN MEMORANDO A LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTABLE CON EL FIN DE QUE REPORTEN LA INFORMACIÓN EN LOS TIEMPOS Y CALIDAD QUE SE NECESITA | RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL | INFORMACIÓN MENSUAL/INFORMACIÓN ENTREGADA | 2016-01-01 | 2017-01-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 2 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR REUNIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA TENER ACTUALIZADAS LAS MULTAS EN EL APLICATIVO DE LA ENTIDAD | REALIZAR REUNIONES Y CONCILIACIÓN DE MULTAS CON LAS ÁREAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN | REUNIÓN PROGRAMADA/ REUNIÓN REALIZADAS *100 | 2015-11-01 | 2016-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 3 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR REVISIONES DE LAS PARTIDAS QUE HACEN PARTE DEL BALANCE | PARTIDAS DEL BALANCE REVISADAS | BALANCE MENSUAL REVISADO SIN ERRORES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 4 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | NOMBRAR UN UN PROFESIONAL DE PLANTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA QUE PUEDA REALIZAR LAS LABORES DE REVISION DE LAS CUENTAS | REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN INGRESADA AL APLICATIVO DE LA ENTIDAD | INFORMACIÓN REVISADA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 5 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR CONCILIACIONES RECIPROCAS TRIMESTRALMENTE y DE MULTAS | CONCILIACIONES | CONCILIACIONES TOTALES/CONCILIACIONES REALIZADAS*100 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 6 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | NOMBRAR PERSONA ENCARGADA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | PROFESIONAL ENCARGADO DEL ÁREA CONTABLE | NOMBRAMIENTO DE PROFESIONAL | 2015-10-25 | 2015-11-30 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 7 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR UNA VEZ AL AÑO INDICADORES FINANCIEROS | INDICADORES FINANCIEROS | INDICADOR REALIZADO/ INDICADOR PROYECTADO*100 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 8 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | [7 empty] | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 9 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | ESTABLECER CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL ÁREA CONTABLE | INFORMACIÓN CORRECTA Y COMPLETA | INFORMES ENTREGADOS/ INFORMES REVISADOS*100 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 10 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | [7 empty] | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 11 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | SOLICITAR A LAS AREAS QUE REMITEN INFORMACION TODOS LO S SOPORTES QUE PERMITAN QUE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEAN MAS ESPECIFICAS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MAS AMPLIAS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AMPLIAS | 2016-12-31 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 12 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | ESTANDARIZAR UNA POLÍTICA CONTABLE CON TODOS LOS FDL QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE TIEMPOS Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | POLÍTICA CONTABLE ACTUALIZADA | POLÍTICA CONTABLE ACTUALIZADA | 2016-03-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 13 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR UNA VEZ EN EL AÑO UN MEMORANDO DONDE SE ESTABLEZCA QUIENES DEBEN APORTAR INFORMACION Y LOS PLAZOS DE REPORTE DE LA MISMA AL AREA DE CONTABILIDAD | MEMORANDO CON FECHAS Y CALIDAD DE INFORMACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE AL ÁREA DE CONTABILIDAD | MEMORANDO DE CONTROL CONTABLE | 2016-02-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 14 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCION | TABLAS DE RETENCIÓN ACTUALIZADAS | DOCUMENTO ACTUALIZADO DE TRD | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 15 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REVISIÓN MENSUAL DE LAS CIFRAS REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD PARA PREVENIR ERRORES | SALDOS DE LAS CUENTAS SE PRESENTEN CON INFORMACIÓN CORRECTA PARA PODER IDENTIFICAR SUS SALDOS REALES | NUMERO DE CONTRATOS CORRECTOS/ NUMERO DE CONTRATOS INCORRECTOS*100 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 726 | 16 | Jacqueline Mora Martinez / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REGISTRE EN EL APLICATIVO PARA QUE NO EXISTAN ERRORES | INFORMACIÓN FINANCIERA SIN ERRORES | BALANCE MENSUAL REVISADO SIN ERRORES | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Jacqueline / Mora Martinez | 0 | 466 días vencidos del plazo de formulación
2016 | 764 | 1 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | Realizar 5 seguimientos generales a los derechos de petición . aparte de los ya establecidos. | Seguimientos generales derechos de petición | (SEGUIMIENTOS GENERALES REALIZADOS / SEGUIMIENTOS GENERALES PROGRAMADOS) * 100% | 2017-05-10 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | En revisión por el responsable SIG
2016 | 764 |  |  |  |  | Realizar una Capacitación sobre , Manual de Atención a la Ciudadanía 1D-SAC-M001,el Manual para el Trámite de Comunicaciones (1D-GAR-M008). | capacitación.. | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100% | 2017-04-01 | 2017-08-31 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 885 | 1 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | -Realizar un documento donde se de lineamiento para que se involucre a la referente PIGA en los comités de contratación. | MEMORANDO , que mencione la inclusión del programa ,consumo sostenible del PIGA | MEMORANDO | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 48 días para su vencimiento
2017 | 885 | 2 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | Ubicar hojas de seguridad en los lugares de almacenamiento de productos de aseo. | -13 hojas de seguridad ubicadas en los lugares de almacenamiento de los productos de aseo. | (N° hojas de seguridad ubicadas / N° de hojas de seguridad a ubicar)*100% | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 155 días para su vencimiento
[6 empty] | Quitar las canecas de de las oficinas de la Alcaldía Local de Tunjuelito. | Oficinas de la Alcaldía Local de Tunjuelito sin canecas . | (N° de oficinas sin canecas / Total de oficinas ) * 100% | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 155 días para su vencimiento
[6 empty] | Realizar dos (2) capacitaciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos y uso eficiente de la energía . | Dos capacitaciones realizadas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y uso eficiente de la energía. | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100% | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 155 días para su vencimiento
[6 empty] | Incluir en el acuerdo de corresponsabilidad de entrega de material reciclable , una obligación que determine que la empresa de reciclaje cuente con balanza debidamente calibrada. | Acuerdo de corresponsabilidad realizado con Obligación obligación incluida | Obligación incluida dentro del acuerdo de corresponsabilidad. | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 155 días para su vencimiento
[6 empty] | Adquirir puntos ecológicos para la sede principal de la Alcaldía Local de Tunjuelito. | Tres (3) puntos ecológicos adquiridos en la sede principal de la Alcaldía Local de Tunjuelito. . | (Puntos ecológicos adquiridos / Puntos ecológicos por adquirir)*100% | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 155 días para su vencimiento
2017 | 886 | 1 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | Formular del plan de acción del Consejo Local de Gobierno de acuerdo al procedimiento de funcionamiento del Concejo Local de Gobierno código 2L-APP-P1 para la elaboración del plan de acción del consejo local de gobierno. | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno formulado | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 48 días para su vencimiento
2017 | 886 | 2 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | Realizar reunión para definir proceso de intervención documental de las carpetas de encuentros ciudadanos . | Implementación de los requisitos de gestión documental , para las evidencias de los encuentros ciudadanos. Evidenciar la compra de carpetas para el proceso de gestión documental. | Reuniones realizazdas / Reuniones programadas | 2017-01-01 | 2017-08-18 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 66 días para su vencimiento
2017 | 886 | 3 | Luis Carlos Carrillo Ahumada / Contratista | Abierto | 0% | subir evidencia , al aplicativo Sig mejora de revisión por la dirección realizada en el mes de diciembre del año 2016 y realizar un cronograma para realizar la revisión por la dirección en el año 2017. | acta de revisión por la dirección año2016 y cronograma de revisión por la dirección para el año 2017. | Acta de revision por la direccion año 2016 Y Cronograma de revisión por la dirección para el año 2017. | 2017-01-01 | 2017-10-31 | Luis Carlos / Carrillo Ahumada | 0 | 140 días para su vencimiento
2017 | 943 | 1 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la actualización del plan de acción teniendo en cuenta los impactos ambientales significativos | Plan de acción actualizado para la vigencia 2017 | Plan de acción actualizado | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 2 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar 10 verificaciones de entendimiento de la política ambiental. | Verificaciones de entendimiento de la política ambiental Realizadas. | (N° Verificaciones de entendimiento de la política ambiental Realizadas/N° Verificaciones de entendimiento de la política ambiental programadas )*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 3 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la actualización de las matrices de impactos ambientales y normatividad ambiental | 2 actualizaciones para la vigencia 2017 | (actualizaciones realizadas/actualizadas proyectadas)*100 | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 4 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Actualización de la matriz de riesgos existente | Matriz actualizada | (Matriz actualizada/matriz proyectada de actualización)*100% | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 5 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la compra e instalación gradual de los sistemas ahorradores de agua y energía en la entidad | Remplazar el 10% de los sistemas existentes entre luminarias, grifos y computadores. | (sistemas ahorradores/sistemas existentes)*100 | 2017-02-01 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 6 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Elaborar de manera semestral la actualización del inventario hidrosanitario y de energía de la Alcaldía Local de Tunjuelito | 2 inventarios para la vigencia 2017 | (inventarios realizados/inventarios proyectados)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 7 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar 3 jornadas de verificación de consumo de combustible. | 3 jornadas de verificación de consumo de combustible realizadas. | (jornadas de verificación de consumo de combustible realizadas / jornadas de verificación de consumo de combustible programadas)* 100% | 2017-05-15 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación | Realizar 3 jornadas de capacitación (1 en gases efecto invernadero y 2 eco conducción) | (jornadas de capacitación realizadas/jornadas de capacitación planeadas)*100 | 2017-03-01 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 8 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Compra de puntos ecológicos. | Instalación de 5 puntos ecológicos en la sede principal de la alcaldía | (puntos ecológicos instalados/puntos ecológicos proyectados)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 |  |  |  |  | Retirar canecas de las oficinas. | oficinas sin canecas. | (N° de oficinas sin canecas / N° Total de oficinas ) * 100% | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 9 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Adquisición de practiwagon de residuos ordinarios para la instalación externa del mismo | 2 practiwagones, uno en sede principal Alcaldía y otro para la casa de la cultura | (practiwagones instalados/practiwagones proyectados)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 10 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Actualizar el documento PGIRESPEL de la entidad | Documento PGIRESPEL actualizado. | Documento PGIRESPEL | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 11 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar el reporte mensual de la generación de RCD por la misma Alcaldía Local | Reportar 12 informes de RCD en los aplicativos forest de la SDA | (Reportes realizados/reportes proyectados)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 12 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Solicitar los permisos de los avisos existentes en la sede principal de la Alcaldía Local y en la Casa de la Cultura | Solicitud de 2 avisos institucionales existentes | (avisos con solicitud ante la SDA/avisos existentes)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 13 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Incluir por medio de un memorando a la Referente PIGA en el comité de contratación con el fin de asegurar la inclusión de los criterios ambientales | Memorando inclusión Referente PIGA | (memorando realizado/memorando programado)*100 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG
2017 | 943 | 14 | Angelica Maria Espino / Contratista | Abierto | 0% | Realizar la semana ambiental con el desarrollo de 3 actividades (charla, juego ludico y concurso ambiental) | Desarrollo de 3 actividades | (actividades realizadas/ actividades proyectadas)*100 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | Angelica Maria / Espino | 0 | En revisión por el responsable SIG